## Hoja1
Duracion
| Nombre de tarea | Optimista | Pesimista | Media | Encargado
Planeacion | Que es? Para que? Por que? | 2 | 3 | 2.5 | Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Documentacion GIT | 6 | 7 | 6.5 | Manuel de Jesus Ramirez Morales
Diseño | Mockups | 5 | 7 | 6 | Jared Alejandro Marquez Torres
| Diagramas | 5 | 7 | 6 | Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Diseño UX/UI | 16 | 20 | 18 | Jared Alejandro Marquez Torres
| Panel de Navegacion | 5 | 6 | 5.5 | Jared Alejandro Marquez Torres
| Dashboard | 5 | 7 | 6 | Jared Alejandro Marquez Torres
Base de datos | Diseo de Base de Datos | 2 | 5 | 3.5 | Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Creacion de base de Datos | 2 | 3 | 2.5 | Manuel de Jesus Ramirez Morales
Codificacion | Generacion de APIS | 3 | 6 | 4.5 | Jared Alejandro Marquez Torres y Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Usuarios CRUD | 5 | 8 | 6.5 | Jared Alejandro Marquez Torres y Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Codificacion de Interfaz | 3 | 6 | 4.5 | Jared Alejandro Marquez Torres y Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Login Y Loug out | 5 | 7 | 6 | Jared Alejandro Marquez Torres y Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Entrenamiento CRUD | 10 | 13 | 11.5 | Jared Alejandro Marquez Torres y Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Round CRUD | 13 | 17 | 15 | Jared Alejandro Marquez Torres y Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Configuracion | 5 | 8 | 6.5 | Jared Alejandro Marquez Torres y Manuel de Jesus Ramirez Morales
| Horas Totales | 92 | 130 | 111